GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

Resolução Nº 100/1995 de 29 de Junho

O lançamento do concurso público internacional da empreitada de construção do núcleo de pescas do sector sul do Porto da Praia da Vitória - ilha Terceira, foi autorizado pelo Governo, através da Resolução n.º 165/90, de 4 de Dezembro.

Pela Resolução n.º 198/91, de 3 de Outubro, o Governo adjudicou à empresa SOMAGUE - Sociedade de Construções, SA, a referida empreitada, pelo valor de 1 905 072 000$, acrescido de IVA, e com o prazo de execução de 24 meses.

O respectivo contrato foi assinado em 16 de Julho de 1992, pelo que a empreitada deveria ter terminado em Fevereiro de 1994, tendo em consideração a consignação antecipada de 13 de Fevereiro de 1992.

Todavia, as perturbações orçamentais verificadas no final de 1992, e no ano de 1993, assim como as restrições ainda constatadas nos anos seguintes, têm produzido efeitos inevitáveis no plano de trabalhos, cronograma financeiro, prazo e custo global desta empreitada, incluindo os sobre custos a suportar, destinados a compensar os efeitos das alterações de circunstâncias associadas às expectativas contratuais.

Assim, ou uso da faculdade conferida pela alínea h) do artigo 56.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Governo resolve:

1 - Homologar o relatório sobre a situação processual da empreitada de construção do núcleo de pescas do sector sul do Porto da Praia da Vitória - ilha Terceira, reportado a 28 de Fevereiro de 1995.

2 - Aprovar a actualização do plano de trabalhos, cronograma financeiro, assim como a prorrogação do prazo da empreitada, mencionada no n.º 1, até Fevereiro de 1996, com direito a revisão de preços.

3 - Aprovar, igualmente, o sobre custo global de 133 505 283$, determinado pelas alterações de

circunstâncias explicitadas no referido relatório, com base no artigo 175.º do Decreto-Lei n.º 235/86, de 18 de Agosto.

Aprovada em Conselho, Ponta Delgada, 26 de Abril de 1995. - O Presidente do Governo, João Bosco Mota Amaral.